## 1.О_П
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  |  | Поддержка профессионального роста учителей
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  |  | МБОУ "Балахтинская СШ№1 им. Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова"
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА:
Ф.И.О. |  | ДОЛЖНОСТЬ |  |  | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Горобец Н.А. |  | директор |  |  | bsch1@yandex.ru
Кожуховская Н.П. |  | заместитель директора по УВР |  |  | koguhovskay1986@mail.ru
Потылицина К.Л. |  | заместитель директора по УВР |  |  | dksyuta@yandex.ru
ССЫЛКА НА ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОО [на основе анализа результатов предпроектного исследования]
Проблема нашей образовательной организации заключается в том, что в школе не организована целенаправленная работа по управлению профессиональным развитием педагогов. Работа носит ситуативный характер. «Тушим возникающие пожары». Управление профессиональным развитием педагогов затрудняется недостатками реализации управленческого цикла. Отсутствует функция планирования и контроля. Административная команда видит выход из сложившейся ситуации, через внедрение ИОМ педагога как инструмента профессионального развития педагога. Если данную проблему не решать, то это приведёт к следующим последствиям: - отсутствие целенаправленной работы административной команды по управлению проф.развитием педагогов приведёт к снижению качества образования; - профессиональное выгорание педагогов. Педагоги работают на «износ» из-за большой педагогической нагрузки, т.к. существует дефицит педагогических кадров, что приведёт к отсутствию активности участия в проф. конкурсах и т.д. - отсутствие мотивации приведет к низкой вовлеченности в развитие школы и формальное отношение к своим обязанностям. Если проблема будет решена, то это приведет к следующему: - повысится качество образовательных результатов за счёт внедрения современных методик; - система непрерывного профессионального развития педагогов делает их «профессионалами» в своих предметных областях; - педагоги активны, инициативны, сотрудничают друг с другом, участвуют в конкурсах профессионального мастерства
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОО» (ПО ИТОГАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
SMART-ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
К декабрю 2025 года создать и внедрить систему управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), обеспечив разработку и утверждение ИОМ для 30 % педагогического состава.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [дд.мм.гггг] |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [дд.мм.гггг] |  |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [дд.мм.гггг]
1. Создан план работы внедрения системы управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 2.Создана рабочая группа, назначены ответственные исполнители и сроки исполнения каждого этапа. 3. Подготовка первоначального варианта документа. 4. Рассмотрение проекта на заседании ШМО |  |  | 1.Корректировка и утверждение положения об ИОМ |  |  |  | Разработан нормативно-правовой акт с критериями, инструментами и показателями эффективности системы управления профессиональным развитием педагогов на основе ИОМ
ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ИНДИКАТОР |  |  | ПОКАЗАТЕЛЬ | ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ
1)План работы внедрения системы управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. | Работа по плану участниками проекта |  | 1) Корректировка положения об ИОМ с учетом поправок |  |  | Положение об ИОМ | 1) Определение ключевых показателей эффективности | сформированы индикаторы эффективности
2) Создана рабочая группа, назначены ответственные исполнители и сроки исполнения каждого этапа. | Приказ |  | 2) Обсуждение положения об ИОМ на педагогическом совете. |  |  | Протокол пед.совета | 2) Определить инструменты и методы сбора информации о результатах прохождения ИОМ педагогами. | разработана методика регулярного мониторинга результатов реализации ИОМ.
3) Проект положения об ИОМ | 100% педагогов ознакомлены с проектом положения |  | 3) Утвержденное положение об ИОМ |  |  | Приказ | 3) Организация тестирования предложенного механизма мониторинга на выборочной группе педагогов. | 80% педагогов участвуют в тестировании
[7 empty] | 4)Анализ результатов, обеспечивающих мероприятия | Аналитическая справка
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
1.Анализ потребностей и требований относительно профессионального роста педагогов. |  |  | 1. Внесение изменений и корректировка положения об ИОМ. |  |  |  | Разработка инструментов и процедур для отслеживания прогресса учителей по ИОМ и оценки эффективности системы.
2. Создание рабочей группы по разработке плана, положения |  |  | 2. Организация финального обсуждения и утверждение положения об ИОМ.
3. Написание чернового варианта положения об ИОМ
4. Обсуждение ключевых моментов и возможных рисков положения об ИОМ.

## 2.ИСР_Г
|  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  | Поддержка профессионального роста учителей
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  | МБОУ "Балахтинская СШ№1 им. Героя Советского Союза Ф.Л.Каткова"
|  |  | Дата начала работ по проекту: |  | 2025-04-01
|  |  | Дней с начала проекта: |  | 48
 | time axis 2025-04-01 to 2025-12-31
ЭТАП ПРОЕКТА | РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА | № | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЙ: | СТАТУС: | ДАТА НАЧАЛА [дд.мм.гггг] | ДАТА ОКОНЧАНИЯ [дд.мм.гггг]: | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: [раб. дни] | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ДНЯМ | time axis 2025-04-01 to 2025-12-31
1. Организационный | Создана рабочая группа для разработки нормтивно-правовой документации | 1.1. | определен состав участников | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | приказ о создании рабочей группы | Горобец Н.А. | ВЫПОЛНЕНО | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 4 | 100%
|  | 1.2. | определен режим работы группы | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | график работы | Кожуховская Н.П. | ВЫПОЛНЕНО | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 3 | 100%
|  | 1.3. | определен функционал группы. Задачи поставлены | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | приказ о распределении функционала | Горобец Н.А. | ВЫПОЛНЕНО | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100%
|  | 1.4. | определены способы стимлирования участников рабочей группы | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | справка о назначении доплаты из фонда стимулирующих выплат | Горобец Н.А. | ВЫПОЛНЕНО | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 | 100%
|  | 1.5. | предпроектное исследование | ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |  | аналитическая справка | Кожуховская Н.П. | ВЫПОЛНЕНО | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 7 | 100%
|  | 1.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.10. | [8 empty] | 0 | 0%
2. Основной | Создан план работы внедрения системы управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. | 2.1. | Заседание рабочей группы по составлению плана работы | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | приказ об утверждении плана, протокол заседания рабочей группы | Горобец Н.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 8 | 0%
|  | 2.2. | Утверждение плана работы | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | утвержденный план | Кожуховская Н.П. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 6 | 0%
|  | 2.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.10. | [8 empty] | 0 | 0%
3. Основной | Разработка положения об ИОМ | 3.1. | Заседание рабочей группы по разработке первоначального варианта положения об ИОМ | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | проект положения | Кожуховская Н.П. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 6 | 0%
|  | 3.2. | Обсуждение проекта положения об ИОМ на заседании ШМО | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Протокол заседания ШМО | Кожуховская Н.П. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 5 | 0%
|  | 3.3. | Корректировка положения об ИОМ |  |  | Положение об ИОМ |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3 | 0%
|  | 3.4. | Обсуждение положения об ИОМ на педагогическом совете. |  |  | Протокол пе.совета |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 6 | 0%
|  | 3.5. | Утверждение положения об ИОМ | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | приказ |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-24 | 2025-10-29 | #REF! | 0%
|  | 3.6. | [8 empty] | #REF! | 0%
|  | 3.7. | [8 empty] | 4 | 0%
|  | 3.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.10. | [8 empty] | 0 | 0%
7. Итоговый | Разработан нормативно-правовой акт с критериями, инструментами и показателями эффективности системы управления профессиональным развитием педагогов на основе ИОМ | 4.1. | Определение ключевых показателей эффективности | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | шаблон индикаторов эффективности |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 9 | 0%
|  | 4.2. | Определить инструменты и методы сбора информации о результатах прохождения ИОМ педагогами. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | разработана методика регулярного мониторинга результатов реализации ИОМ. |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 11 | 0%
|  | 4.3. | Организация тестирования предложенного механизма мониторинга на выборочной группе педагогов. | КОНТРОЛЬ |  |  |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 10 | 0%
|  | 4.4. | Анализ результатов, обеспечивающих мероприятия | ОЦЕНКА |  | справка |  | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 12 | 0%
|  | 4.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.10. | [8 empty] | 0 | 0%
8. |  | 8.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.10. | [8 empty] | 0 | 0%
9. |  | 9.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.9. | [8 empty] | 0 | 0%

## КОН.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #1
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 24.06.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
1. Создан план работы внедрения системы управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. | План работы внедрения системы управления профессиональным развитием педагогов на основе индивидуальных образовательных маршрутов. | план | педагоги рабочей группы, административная команда | 2025-06-11 |  | оценка и анализ документов | 2025-06-25 | Кожуховская Н.П. | аналитическая справка
2. Создана рабочая группа, назначены ответственные исполнители и сроки исполнения каждого этапа. | Приказ |  | педагоги | 2025-06-20 |  | оценка и анализ документов | 2025-06-21 | Кожуховская Н.П. | аналитическая справка
3. Проект положения об ИОМ | 100% ознакомлены | Проект положения | педагоги рабочей группы, административная команда | 2025-06-24 |  | оценка и анализ документов
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #2
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 17.12.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Корректировка и утверждение положения об ИОМ | 1) Корректировка положения об ИОМ с учетом поправок | Положение об ИОМ | административная команда | 2025-09-14 |  | анализ документов | 2025-09-14 |  | положение
| 2) Обсуждение положения об ИОМ на педагогическом совете. | Протокол пед.совета | педагоги, административная команда | 2025-09-22 |  | анализ документов | 2025-09-22 |  | протокол пед.совета
| 2) Утвержденное положение об ИОМ | Приказ | административная команда | 2025-10-29 |  |  | 2025-10-29 |  | положение+приказ
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ (ИТОГОВЫЙ): до 26.12.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ]
Разработан нормативно-правовой акт с критериями, инструментами и показателями эффективности системы управления профессиональным развитием педагогов на основе ИОМ | Определение ключевых показателей эффективности | шаблон | административная команда | 2025-11-11 |  | экспертиза | 2025-11-11 |  | отчет
| Определить инструменты и методы сбора информации о результатах прохождения ИОМ педагогами. | регламент | административная команда | 2025-11-26 |  | оценка и анализ | 2025-11-26 |  | справка
| Организация тестирования предложенного механизма мониторинга на выборочной группе педагогов. | аналитическая справка | административная команда | 2025-12-20 |  | оценка и анализ | 2025-12-10 |  | справка
| Анализ результатов, обеспечивающих мероприятия | аналитическая справка | административная команда | 2025-12-26 |  |  | 2025-12-26
СООТВЕТСТВИЕ
НЕ СООТВЕТСТВИЕ
Note on C3: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G3: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J3: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K3: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L3: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M3: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N3: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C22: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G22: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J22: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K22: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L22: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M22: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N22: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C41: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G41: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J41: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K41: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха

## ЭКСП.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДАТА ПРОВДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ (ФИО) | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ

## Тех.лист (hidden)
СТАТУС:
ПЛАНИРУЕТСЯ
В РАБОТЕ
ВЫПОЛНЕНО
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
КОРРЕКЦИЯ